## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Una matriz de riesgos, es una herramienta, útil, que permite identificar los riesgos a los que se está expuesto. De esta manera, se pueden determinar los niveles aceptables de exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y monitorear la efectividad del método de control elegido. Físicamente, es una guía visual que permite, mediante su diseño, una rápida identificación de las prioridades que deben ser atendidas para así acelerar la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina Subdireción de planeación o calidad . Cuando un riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Objetivo Estratégico | Identificar los Objetivo estrategico a cual afecta directamente el Riesgo
| Contexto Estrategico Interno - Enterno - Proceso | Identificar el contexto estrategico con el cual se relaciona directamente el riesgo. Interno; Externo; Proceso
| Causa | Corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Riesgo | Describir la amenaza que pueda materializarce y afectar de manera Negativa o Positivamente su proceso
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Estratégicos ii) Imagen iii) Operativos iv)Financieros v)Legal o de Cumplimiento vi) Tecnológicos vii) Fraude viii) Corrupción ix) Imparcialidad x) Confidencialidad xi) Seguridad de la información
| Impacto o Consecuencia | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. El riesgo se puede clasificar en: Un riesgo negativo es una amenaza, y cuando ocurre, se transforma en un problema. No obstante, un riesgo puede ser positivo al proporcionar una solución.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se puede materializar el riesgo durante el año, (Recuerde la probabilidad u ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas J-K)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas N-O)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna P)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna V)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AB- AC-AD-AE).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Mapa final
Formato Mapa Riesgos
Proceso: Gestion Evaluacion, Seguimiento y control
Objetivo:Asesorar, desarrollar, controlar y coordinar los procesos de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, MIPG, para garantizar la oportunidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las actividades de la Entidad
Alcance: El proceso inicia comprende la elaboracion del Plan Anual de auditorias internas, desarrollo de los roles de la oficina de control interno (liderazgo estràtegico, enfoque hacia la prevenciòn, relaciòn con òrganos externo de control, evaluaciòn de la gestiòn del riesgo y evaluaciòn y seguimiento), y termina con la implementación de acciones de mejora continua de los procesos.
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia |  |  | Causa | Riesgo |  | Clasificación del Riesgo | Impacto o Consecuencia | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
| Objetivo Estratégico | Contexto Estrategico Interno - Externo - Proceso |  |  | Descripción del Riesgo | [13 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 |  | Personal: deficiente personal de apoyo y disposición de los funcionarios para la entrega oportuna de la información. Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: sistemas de gestión ineficientes, falta de optimización de sistemas de gestión, falta de coordinación de necesidades de tecnología. EXTERNO Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos de gobierno. Tecnológicos: Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. omunicación Externa: falta de coordinación de canales y medios. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS -Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | presentación de informes de Ley,como producto de seguimientos fuera la normatividad vigente. Desconcimiento de las fechas de presentación Deficiente personal Deficiente comunicación y trazabilidad entre los procesos Entrega de información inoportuna y de baja calidad | Posibilidad de la presentación extemporanea de informes de Ley,como producto de seguimientos fuera la normatividad vigente. | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas por entes gubernamentales debido a la presentación de informes de Ley,como producto de seguimientos fuera la normatividad vigente. | Cumplimiento | Negativo (Amenaza) | 30 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Plan Anual de auditoria internas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Establecer de cronograma de informes de la oficina de control | jefe de oficina de control interno | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Seguimiento al cronogrma de informes | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de presentación de informes | jefe de oficina de control interno | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 |  | Personal: deficiente personal de apoyo y disposición de los funcionarios para la entrega oportuna de la información. Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: sistemas de gestión ineficientes, falta de optimización de sistemas de gestión, falta de coordinación de necesidades de tecnología. EXTERNO Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos de gobierno. Tecnológicos: Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. omunicación Externa: falta de coordinación de canales y medios. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS -Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | No llevar el control de la entrada y salida en el formato de prestamo Ingreso a personal autorizado Mala localizacion de la documentación dentro de los expedientes. | Posibilidad de entrega, Filtración, pérdida y/o extravío de información para Beneficio propio y/o de terceros | Posibilidad de entrega, Filtración, pérdida y/o extravío de información para Beneficio propio y/o de terceros | Corrupción | Negativo (Amenaza) | 100 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Monitorear el recibo, reparto y archivo de la correspondencia de la OCI Externa / Interna | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Restringir el acceso a personal no autorizado para la entrada al achivo central (envio de solicitud a los funcionarios y externos) | Jefe administrativa y financiera Tecnico administrativo | 2021-08-15 | 30/1272021 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Revisar todos los documentos que salen de la OCI esten firmados y revisados por la jefe OC | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Seguimiento al Plan Institucional de archivos PINAR acciones planeadas | Tecnico administrativo (gestion documental) | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [15 empty] | Realizar Socializacion y Capacitaciones a los Funcionarios y/o contratistas en la aplicación de los procesos archivisticos. | Tecnico administrativo (gestion documental) | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 |  | Personal: deficiente personal de apoyo y disposición de los funcionarios para la entrega oportuna de la información. Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: sistemas de gestión ineficientes, falta de optimización de sistemas de gestión, falta de coordinación de necesidades de tecnología. EXTERNO Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos de gobierno. Tecnológicos: Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. omunicación Externa: falta de coordinación de canales y medios. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS -Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | Conflicto de intres recibo de dadivas por omision 1.Desconocimiento del proceso a auditar por parte del servidor público. 2.Informacion incompleta, insuficiente, inoportuna, inadecuada | Posibilidad de omitir o modificar información sobre irregularidades detectadas en auditorías internas de gestión en busca de beneficio personal o de terceros | Posibilidad de omitir la identificación de errores y de calidad en la información suministrada o fraudes existentes en las auditorias realizadas por no disponer de información verídica y real del proceso a auditar, por posible desconocimiento del mismo por parte del servidor público y/o informacion incompleta, insuficiente, inoportuna e inadecuada suministrada al equipo auditorr | Fraude | Negativo (Amenaza) | 50 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Divulgar y sensibilizar los principios eticos del auditor y el codigo de integridad | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Parametrizar la matriz de radicacion y seguimiento de las PQRS | Secretaria Ejecutiva | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Revisar los informes de cada auditoría de gestión con el equipo auditor | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar la capacitación sobre ley 1755 de 2015 sobre los terminos legales y la clasificacion de las diferentes peticiones. | Jefe oficina Juridica | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [15 empty] | Implementacion del sistema de radicacion, tramite y seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos por la pagina web del instituto | Jefe oficina Juridica | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 |  | Personal: deficiente personal de apoyo y disposición de los funcionarios para la entrega oportuna de la información. Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: sistemas de gestión ineficientes, falta de optimización de sistemas de gestión, falta de coordinación de necesidades de tecnología. EXTERNO Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos de gobierno. Tecnológicos: Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. omunicación Externa: falta de coordinación de canales y medios. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS -Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | No realizacion de backups de la información en disco duro Deficiente mantenimiento del equipo de computo | Posibilidad de daños de los equipos y exista respaldo de la información | Posibilidad de daños de los equipos y exista respaldo de la información | Tecnológicos | Positivo (Oportunidad) | 100 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Mantenimiento preventivo de los equipos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo del Archivo Central | Contratistas sistemas | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Digitalización de las carpetas y archivos | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 30% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar la digitalizacion de los archivos de Gestión y del archivo central pendientes | Tecnico administrativo (gestion documental) | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [15 empty] | Realizar backups de la información digitalizada | Contratistas sistemas | 2021-08-15 | 2021-12-30 |  | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 |  | Personal: deficiente personal de apoyo y disposición de los funcionarios para la entrega oportuna de la información. Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: sistemas de gestión ineficientes, falta de optimización de sistemas de gestión, falta de coordinación de necesidades de tecnología. EXTERNO Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos, Desconocimiento de la Entidad por parte de otros órganos de gobierno. Tecnológicos: Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. omunicación Externa: falta de coordinación de canales y medios. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS -Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | Inobservancia de los principios eticos del auditor | Posibilidad de omitir la identificación de errores y de calidad en la información suministrada o fraudes existentes en las auditorias realizadas por no disponer de información verídica y real del proceso a auditar | Posibilidad de omitir la identificación de errores y de calidad en la información suministrada o fraudes existentes en las auditorias realizadas por no disponer de información verídica y real del proceso a auditar, por posible desconocimiento del mismo por parte del servidor público y/o informacion incompleta, insuficiente, inoportuna e inadecuada suministrada al equipo auditorr | Fraude | Negativo (Amenaza)
5 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [7 empty] | Extremo
| Alta 80% | [7 empty] | Alto
| Media 60% |  | R1 | R2 | R3 |  |  |  | Moderado
R4
| Baja 40% | [7 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% |  |  | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [6 empty] | Extremo
| Alta 80% | [6 empty] | Alto
| Media 60% | [6 empty] | Moderado
R3C1
| Baja 40% |  | R1C1 | R1C2 |  |  |  | Bajo
|  |  | R2C1 | R2C2
R3C2
|  |  | R4C1 | R4C2
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% |  | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso