## PLAN DE MEJORAMIENTO
|  |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR | [5 empty] | Código: FT-EVM-05
Fecha: 14/05/2013
version: 01
Página : 1 de 1
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion del municipio de Valledupar "Indupal"
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | ELMER JACIT JIMENEZ SILVA
NIT: |  |  | 824-000-554.8
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  | 22 DE ABRIL DEL 2016
NOMBRE DE LA AUDITORIA: |  |  | Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a los Estados contables - Vigencia 2015
FECHA Y CORTE DE SEGUIMIENTO: |  |  | 30 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS
[7 empty] | Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad |  | INFORME DE CUMPLIMIENTO |  | Observaciones
No. | Hallazgo y Descripción |  | Áreas Ciclo o Procesos Involucrados | Responsable del Mejoramiento | Acciones de Mejoramiento | Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento | Actividad | Tiempo | Informe de cumplimiento con cortes 10 de mayo del 2016 | porcentaje de las acciònes de Cumplimiento
1 | Hallazgo No. Uno (1): Subcuenta 141090- otros aportes por Cobrar- Fondo Nacional del Ahorro. Mediante pruebas de Auditoria reslizadas en el area contable, especificamente en la subcuenta 141090, denominadas otros aportes por cobrar; el equipo auditor evidencio, que el 11 de febrero de 2014, se giro al Fondo Nacional del Ahorro, un valor de $3.563.084; recurso que fue consignado por error, y a la fecha de la ejecucion del proceso auditor, presenta una deficiente gestion en procura de solicitar la devolucion del mismo. (Hallazgo del tipo administrativo) |  | Gestion finaciera | Director General y la tesorera Pagadora | Gestionar la devolucion de los dineros consignado a la cuenta de Fondo Nacional Ahorro, y que se haga la devolucion a la cuentas del Indupal | 4 meses | enviar oficios al Fondo Nacional del Ahorro, y realizar acciones legales contra esta entidad. | 4 Meses | La tesoreria presenta evidencia donde el FNA ha realizado la devolucion, que mediante orden de pago 112000056 con fecdha 29 de abril, se gira la suma de $3.563.084 a la cuenta corriente No. 091-055483 a nombre de Indupal. | 100% | se anexa copias
2 | Hallazgo No. Dos (2). Subcuenta 240101 Adquisicion de Bienes y Servicio. Mediante pureba de auditoria se observo que se tiene registrado un pasivo por valor $7.375.500, en la subcuenta 240101 Bienes y Servicios. Al auditar la cuenta se evidencia que la deuda no es real en razon a que a la fecha 12 de abril del 2012, ya se habia concelado al contratista el valor en referencia. para el equipo auditor los hechos se cuantifican como sobreestimacion de esta subcuenta en la suma de $7.375.500 (hallazgo de tipo administrativo). |  | Gestion Financiera | Director General y la contadora de la entidad. | Realizar los ajustes contables en sofware finaciero antares de la costa. | 3 meses | revisar los informes contables trimentrales deberan verse reflejado. | 3 Meses | se evidencio que quedaron subsanado al realizar las gestiones contables quedaron reflejadas en el informe contable del primer trimestre copn corte 31 de marzo del 2016, que se presenta el 30 abril 2016. | 100% | la contadora anexa copia del ajuste contable realizado en el software financiero Antares de la Costa
3 | Hallazgo No. Tres (3): Subcuenta 240101 Adquisicion de Bienes y Servicios. Mediante pruebas de auditoria se observo que se tiene registrado un pasivo por valor $2.279.647. en la subcuenta 240101 Biens y Servicio, al auditar la cuenta se evidencia que la deuda no es real en razòn que no se encuentra soportado el pasivo. El euipo auditor cuantifica como sobreestimacion de esta subcuenta en la suma de $2.279.647, y se constituye en un ( hallazgo de tipo administrativo): |  | Gestion financiera | Director General y la contadora del Instituto | Revisar el sistema contables; verificar la existencia de los registros contables y sus soportes fisicos | 3 meses | realizar una verificacion a los registros contables e informes. | 3 meses | Con relacion a este hallazgo, el funcionario contratista contador , manifesto que debido a problemas en el sofware contable de la entidad, se procedió a cuantificar nuevamente la subcuenta 240101 Adquisición de bienes y servicios, encontrando que la sobreestimación no corresponde a la suma de 2,279,647 sino 4,892,500. En consecuencia se hizo necesario, hacer una revisión de los procesos de contratación para la vigencia 2011, se encontro que en el Contrato de Obra No 072 de 2011, suscrito entre INDUPAL y ARMANDO LUIS PERALTA RIVERA, por un valor de $9.785.000, se canceló a su favor por concepto de anticipo, correspondiente al 50% del valor del contrato, la suma de $4.892.500 y se encuentra pendiente de pago el 50% restante del valor del contrato, lo que corresponde al valor encontrado en la sobreestimación de la subcuenta y que fue objeto de Hallazgo de Contraloría. | 100% | Se cierra el hallazgo mediante resoluciòn No. 0506 Del 29 de Noviembre de 2016, soportada con el acta No. 002 del comité de sostenibilidad contable, que autorizò la reclasificaciòn de los $2,279,647 cargado en la cuenta 240101 a nombre de ARMANDO LUIS PERALTA a la cuenta 31580101 , el contador anexa copia de los ajustes realizados en el sofware Antares, se envia copia del acta y sus soportes para que el Departamentoo juridico notifique a la Oficina de Control Interno de la Alcaldia MUnicipal.
4 | Hallazgo No. Cuatro (4). Subcuenta 323001 utilidad o excedente del ejercicio: Mediante pruebas de auditoria realizadas por el equipo auditor en el area contable en la subcuenta 323001 utilidad o excedente del ejercicio, se ha constado que en el estado de Acitividad Financiera, economica, social y ambienta del periodo enero 1 a 31 de diciembre del 2015, esta subcuenta presenta un valor de $122.758.000 y al confrontarla la misma subcuenta con el Balance General a corte 31 de diciembre del 2015, el saldo es de $256.078.000. en consecuencia se presenta una sobreestimacion en la subcuenta 323001. utilidad o excedentes del ejercicio en una cuantia de $133.320.000. para euipo auditor, los hechos descritos representan un (hallazgo de tipo Administrativo) |  | Gestion financiera | Director General y la Contadora publica. | metodos de control para evitar inconveniente con el software financiero | 3 meses | verificar curce de cuentas, y revisar software financiero | 3 meses | se evidencio que quedaron subsanado al realizar las gestiones contables quedaron reflejadas en el informe contable del primer trimestre copn corte 31 de marzo del 2016, que se presenta el 30 abril 2016. | 100% | la contadora anexa copia del ajuste contable realizado en el software financiero Antares de la Costa
ELMER JACIT JIMENEZ SILVA
Director General
Reviso y elaboro: Oficina de control Interno